## Feuil1
Partie 2 - Coût total prévisionnel en personnel |  | Partie 4.1 - Coût total du prestataire |  |  | Partie 4.2 - Solution numéro 1 : Boris
Numéro de tâche | Coût en personnel (calculé par l'application) | Nombre de jours travaillés par le prestataire | Prix journalier | Total | Coût total | Temps necessaire
A - Mise en place du projet | 370 | 8 | 610 | 4880 | 3570 | 29 (12 jours de retard + 17 jours pour effectuer le tâche)
B - Analyse détaillée | 2430
C - Cahier des charges | 1110 |  |  |  | Partie 4.2 - Solution numéro 2 : Prestataire
D - Développement 1 | 2420 |  |  |  | Coût total | Temps necessaire
E - Tests développement 1 | 270 |  |  |  | 10370 | 17
F - Développement 2 | 2640
G - Tests développement 2 | 1080
H - Tests développement | 540
I - Intégration PGI | 440 |  |  |  | Partie 4.2 - Solution numéro 3 : Boris et prestataire
J - Tests application | 540 |  |  |  | Coût total | Temps necessaire
K - Etude commande matériel | 480 |  |  |  | 8370 | 17
L - Installation matériel | 640
M - Recette technique | 320
N - Installation application | 160
O - Recette projet | 1350
P - Modifications post recette | 440
Q - Livraison | 370
Coût total prévisionnel en personnel | 15600