## Feuil1
Titre de la tâche | Ressource | Date de début estimée | Date de début effective | Date de fin estimée | Date de fin effective | Validation Tuteur
1. Analyse
1. 1. Terminer la rédaction des scénarios |  | 2019-10-14 |  | 2019-11-04 |  | X
1. 1. 1. Scénarios nominaux |  | 2019-10-14 |  | 2019-11-04 |  | X
1. 1. 2. Scénarios d'exception |  | 2019-10-14 |  | 2019-11-04 |  | X
1. 2. Finalisation du diagramme des cas d'utilisation |  | 2019-09-19 |  | 2019-10-07 |  | X
2. Conception
2. 1. Rédaction du diagramme de classes |  | 2019-09-23 |  | 2019-11-04 |  | X
2. 2. Finition des maquettes |  | 2019-09-09 |  | 2019-11-04 |  | X
2. 2. 1. Maquettes "Enseignant" |  | 2019-09-09 |  | 2019-11-04 |  | X
2. 2. 2. Maquettes "Administrateur" |  | 2019-09-09 |  | 2019-11-04 |  | X
2. 3. Choix des moyens technologiques utilisés pour le developpement |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-21 |  | X
3. Developpement
3. 1. Developpement des fonctionnalités |  | 2019-12-02 |  | 2020-01-20 |  | X
3. 1. 1. Partie admin - gestion des profils d'enseignants |  | 2019-12-02 |  | 2020-01-20 |  | X
3. 1. 2. Partie admin - gestion des profils d'etudiants |  | 2019-12-02 |  | 2020-01-20 |  | X
3. 1. 3. Partie admin - gestion des listes d'étudiants |  | 2019-12-02 |  | 2020-01-20 |  | X
3. 1. 4. Partie admin - gestion des BAC |  | 2019-12-02 |  | 2020-01-20 |  | X
3. 1. 5. Partie enseignant - gestion des evaluations |  | 2019-12-02 |  | 2020-01-20 |  | X
3. 1. 5. 1. Ajout/suppression d'une evaluation |  | 2019-12-02 |  | 2020-01-20 |  | X
3. 1. 5. 2. Modification d'une evaluation |  | 2019-12-02 |  | 2020-01-20 |  | X
3. 1. 5. 3. Lister les évaluations |  | 2020-01-27 |  | 2020-02-24 |  | X
3. 1. 5. 4. Consultation des stats d'une evaluation |  | 2020-01-27 |  | 2020-02-24 |  | X
3. 1. 5. 5. Exportation des stats d'une évaluation |  | 2020-01-27 |  | 2020-02-24 |  | X
3. 1. 5. 5. Envoi d'une évaluation |  | 2020-01-27 |  | 2020-02-24 |  | X
3. 1. 6. Partie enseignant - gestion des groupes étudiants |  | 2020-01-27 |  | 2020-02-24 |  | X
3. 2. Veille technologique |  | 2019-11-25 |  | 2019-12-02 |  | X
4. Tests
4.1 Définir les tests à effectuer |  | 2020-03-02 |  | 2020-03-09 |  | X
4.2 Effectuer les tests unitaires |  | 2020-03-09 |  | 2020-03-16 |  | X
5. Gestion de projet
5.1 Livrables |  | 2020-03-09 |  | 2020-03-23 |  | X
5. 1 .1 Manuels |  | 2020-03-09 |  | 2020-03-23 |  | X
5. 1. 1. 1. Rapport final |  | 2020-03-09 |  | 2020-03-23 |  | X
5. 1. 1. 2. Manuel d'utilisation |  | 2020-03-09 |  | 2020-03-23 |  | X
5. 1. 1. 3. Manuel de maintenance |  | 2020-03-09 |  | 2020-03-23 |  | X
5. 1. 1. 4. Manuel d'installation |  | 2020-03-09 |  | 2020-03-23 |  | X
5. 1. 2. Charte Projet |  | 2020-03-09 |  | 2020-03-23 |  | X
5. 2. Soutenances |  | 2020-04-06 |  | 2020-04-15 |  | X
5. 2. 1. Soutenance blanche |  | 2020-04-06 |  | 2020-04-06 |  | X
5. 2. 2. Soutenance finale |  | 2020-04-15 |  | 2020-04-15 |  | X