## Feuil1
| Tâche | Consulting stratégique | Charte graphique | Mailing liste | Profiling | Personnalisation | Création BD | Création moteur recherche | Sécurisation | Création forum | Création panier | Gestion mails | Formulaire contact | Sondage, vote | Test, installation, maintenance | Suivi | Referencement | Total de jours / hommes | Coût total par compétence
Tarif/jour (euros HT) | Profils
690 | Consultant | 10 | [15 empty] | 10 | 6900
500 | Infographe |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 11 | 5500
610 | Developpeur |  | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 |  |  | 74 | 45140
770 | L'ingénieur expert |  |  |  | 3 | 3 |  | 2 | 5 | 1 | [6 empty] | 25 | 39 | 30030
940 | Chef de projet | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [9 empty] | 15 |  | 19 | 17860
| Coût total par tâches | 7840 | 5270 | 3050 | 9350 | 10350 | 6100 | 7640 | 6900 | 4320 | 4050 | 3050 | 610 | 1720 | 1830 | 14100 | 19250
[18 empty] | Coût total en RH | 105430
|  | Ressource matérielle |  | Coût | Commentaire
|  | Locaux (10 m²/personnes) |  | 2650 | pour 50m² à 10,6 le m² par mois pendant maximum 5 mois | [7 empty] | Surface en m² |  | Prix par m² | cout total / mois |  | Durée projet en mois | Total
|  | Ordinateurs |  | 694.4444 | Pour 5 ordinateurs à 1000 € pendant 5 mois | [5 empty] | Locaux pour 5 personnes |  | 50 |  | 10.6 | 530 |  | 5 | 2650
|  | Serveurs |  | 892.8571 | Pour 3 serveurs (production, recettes, hebergement) à 5000€ pendant 5 mois
|  | Logiciels |  | 250 | Pour 6 logiciels à 200€ de licence, et d'autre logiciels gratuits
|  | Total |  | 4487.3016 | [8 empty] | Prix estimé |  | Amortissement en années |  |  | Cout / ans | Cout / mois | Durée (mois) | Quantité | Total
[11 empty] | Ordinateurs |  | 1000 |  | 3 |  |  | 333.3333 | 27.7778 | 5 | 5 | 694.4444
[13 empty] | Prix estimé |  | Amortissement en années |  |  | Cout / ans | Cout / mois | Durée (mois) | Quantité | Total
[11 empty] | Serveurs |  | 5000 |  | 7 |  |  | 714.2857 | 59.5238 | 5 | 3 | 892.8571
[13 empty] | Prix estimé |  | Amortissement en années |  |  | Cout / ans | Cout / mois | Durée (mois) | Quantité | Total
[11 empty] | Logiciels |  | 200 |  | 2 |  |  | 100 | 8.3333 | 5 | 6 | 250
Coût total du projet
| Couts en ressources humaines |  | 105430
| Cout en ressources matérielles |  | 4487.3016
|  | Total | 109917.3016